# Plan de construcción de SorTV1

Prototipo funcional en seis semanas

Dos personas · presupuesto de $6,000–$10,000 MXN · fabricación por encargo

SorTV1 será un contenedor experimental que recibe un residuo seco por ciclo, lo inspecciona con una cámara y lo conduce a uno de cuatro depósitos. El objetivo de estas seis semanas es cerrar el recorrido físico completo, con IA local, control de actuadores independiente, detección de fallos y resultados medidos.

## Decisión de ejecución

Construir una versión de alcance controlado con Raspberry Pi 5 de 2 GB, Camera Module 3, Pico W, una compuerta y un conducto desviador rotatorio sobre cuatro recipientes fijos. Entrenar MobileNetV3 Small en la laptop y ejecutar el modelo exportado en la Raspberry Pi. La clasificación no requiere internet ni una aplicación móvil.

| Compromiso de planificación | Valor |
| --- | --- |
| Inicio de referencia | 15 de septiembre de 2026 |
| Objetivo funcional | 26 de octubre de 2026 · día 42 |
| Contingencia máxima | 27–29 de octubre · días 43–45 |
| Preparación para exposición | Noviembre: estabilidad, acabado y ensayos; presentación en diciembre |
| Capacidad de trabajo | 15–20 h por persona y semana; plan base de 216 horas-persona |
| Presupuesto de trabajo | $9,902 MXN, incluidos $900 de reserva; sujeto a cotizaciones |

## Qué significa terminar

Un ciclo íntegro debe comenzar con un objeto real y terminar con una caída confirmada en el depósito correcto. El prototipo debe detenerse ante fallos, conservar registros y superar las pruebas del capítulo de aceptación. Una animación, un clasificador en pantalla o una selección manual del destino no equivalen a ese resultado.

## Condiciones del plazo

El calendario supone piezas críticas disponibles durante la primera semana, acceso prestado a herramientas básicas y dos responsables activos. La fecha es una meta de ingeniería. Si falla una de esas condiciones, se aplica el recorte previsto de funciones secundarias o se declara una demostración de alcance reducido.

Estado del documento: especificación y plan de trabajo v1.0. Las dimensiones mecánicas se congelan después de medir recipientes, actuadores y muestras. No hay resultados experimentales atribuidos al prototipo.

# 01 Alcance y contrato de producto

La primera versión operará en interiores, sobre una superficie estable y con supervisión. Una entrada común, una inspección detenida y un solo objeto por ciclo reducen la variabilidad mecánica y visual.

| Destino | Ejemplos admitidos al inicio | Límite de interpretación |
| --- | --- | --- |
| 0 · Plástico | Envases PET vacíos y secos que quepan en la plantilla. | No distingue todas las resinas ni certifica reciclabilidad. |
| 1 · Papel y cartón | Papel seco y cartón sin suciedad, de tamaño acotado. | Excluir papeles laminados o contaminados del conjunto admitido. |
| 2 · Metal | Latas vacías de bebidas y envases pequeños previamente incluidos. | La imagen reconoce apariencias; no mide composición química. |
| 3 · General | Otros secos conocidos y rechazo por incertidumbre. | Registrar por separado OTRO y RECHAZO; compartir depósito no iguala ambos motivos. |

## Restricciones físicas iniciales

Plantilla objetivo: objeto de hasta 100 × 100 × 150 mm y 200 g. La bandeja útil propuesta es de 200 × 200 mm. Estos límites se validan con los objetos más difíciles antes de encargar piezas. No admitir líquidos, vidrio, pilas, residuos sanitarios, punzocortantes, comida húmeda ni objetos largos o flexibles que puedan enredarse. El equipo no debe confiar en la IA para identificar todos esos materiales prohibidos.

## Funciones obligatorias del MVP

• Entrada manual supervisada con tapa; cámara y luz controladas; clasificación automática local; compuerta y desviador motorizados.

• Confirmación de posición y de caída; control de tapa y puerta de servicio; paro físico; fallo enclavado y rearme manual.

• Rechazo por incertidumbre; registro por ciclo; conteo por destino confirmado; medición de latencia y resultado real.

• Lectura orientativa de llenado por depósito, con estado desconocido ante lectura inválida. Interfaz local básica para el operador.

## Extensiones posteriores a la aceptación

Compactación, identificación de resinas por espectroscopía, clasificación simultánea de varios objetos, cinta transportadora, pantalla integrada, aplicación móvil, nube y análisis avanzado de hábitos quedan en el backlog. El acabado metálico se incorpora cuando el recorrido mecánico ya funciona.

## Interacción normal

Indicador LISTO → depositar una pieza → cerrar la tapa → esperar → observar la confirmación. Si solicita revisión, el operador retira la pieza con los actuadores aislados. La tapa no debe permitir acceso al mecanismo durante el movimiento.

# 02 Arquitectura integral

Figura 1. Arquitectura propuesta. El corte físico de actuadores es independiente del software de percepción.

| Subsistema | Responsabilidad exclusiva | Interfaz |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi | Capturar, validar imagen, inferir, aplicar política de confianza, registrar y mostrar estado. | CSI a cámara; USB al Pico; red local solo para supervisión. |
| Pico W | Leer señales físicas, validar permisos, ejecutar estados y controlar cada movimiento. | USB CDC; GPIO; I²C; HX711; STEP/DIR y PWM. |
| Mecánica | Retener el objeto, orientar la salida y descargar por gravedad. | Compuerta, conducto, sensores de posición y barreras de caída. |
| Laptop | Preparar datos, entrenar, exportar, revisar evidencias y guardar versiones. | Transferencia manual del modelo y descarga de registros. |

La Pi solicita una operación de ciclo; no envía una secuencia libre de ángulos a los motores. El Pico comprueba que existe un ciclo activo, que el destino es válido y que las condiciones físicas permiten actuar. Una predicción por sí sola nunca habilita el movimiento.

Del archivo de VizionarIA se trasladan la separación de responsabilidades, los contratos explícitos, los timestamps, la recuperación ante desconexión y la distinción entre metas y mediciones. SorTV1 utiliza su propia arquitectura estacionaria: no necesita el transporte wearable–teléfono de VizionarIA.

# 03 Selección tecnológica y alternativas

| Decisión | Selección para seis semanas | Razón y alternativa |
| --- | --- | --- |
| Procesamiento | Raspberry Pi 5 de 2 GB; sistema de 64 bits sin escritorio. | Una CNN pequeña y un proceso de control. Medir memoria; 4 GB solo si ya se tiene o no consume la reserva. |
| Control físico | Pico W con headers, RP2040; C++ con Pico SDK. | USB y periféricos suficientes; radio desactivada. Pico H equivalente si se consigue antes. |
| Cámara | Camera Module 3 estándar con cable 15 a 22 pines. | Enfoque y captura controlables con Picamera2. Webcam UVC solo como sustitución registrada y validada. |
| IA | MobileNetV3 Small, entrada RGB 224 × 224, cuatro clases. | Clasificación de un objeto detenido. YOLO se reserva si después resulta necesario localizar varios objetos. |
| Ejecución | ONNX Runtime CPU, batch 1; FP32 inicial. | Exportación simple y rendimiento medible. INT8 únicamente si mejora latencia sin romper los criterios. |
| Actuación | Paso a paso para el conducto; servo para la compuerta. | El rotor se orienta vacío. Los recipientes permanecen fijos. |
| Comunicación | USB CDC con protocolo propio pequeño y versionado. | Cable corto, sin negociación inalámbrica. Los estados físicos siguen en el microcontrolador. |

## Por qué no añadir un acelerador de entrada

Jetson ofrece más capacidad y AI HAT+ puede acelerar modelos compatibles, pero ambos añaden costo e integración a una carga acotada. La Pi se acepta únicamente si cumple el benchmark del modelo real. Primero se reduce trabajo innecesario y se verifica el pipeline; una compra adicional exige una medición que la justifique. [S1, S2, S3]

## Stack que debe quedar congelado en la semana uno

Raspberry Pi OS de 64 bits compatible con Picamera2 y una versión instalable de ONNX Runtime para su Python; Python, NumPy y pySerial; firmware C++ y Pico SDK. Usar la imagen estable que supere la instalación y captura reales. Registrar versiones exactas, paquetes y arquitectura; no actualizar el entorno durante las semanas de aceptación. [S4, S5, S6]

ROS 2 no es un requisito de esta versión. La experiencia de Segunda Universidad se aplica mediante módulos y contratos; un sistema de dos nodos conectados por USB no necesita desplegar todo el middleware para ser una integración seria.

# 04 Mecánica y geometría de referencia

Figura 2. Organización conceptual, sin escala. El taller debe producir el CAD acotado después de medir los componentes elegidos.

| Elemento | Punto de partida | Condición para liberar fabricación |
| --- | --- | --- |
| Gabinete | Aproximadamente 500 × 500 × 850 mm. | Revisar estabilidad, acceso y espacio para cuatro recipientes reales. |
| Inspección | Bandeja 200 × 200 mm; cámara a 220–300 mm. | Objeto íntegro en imagen, enfoque correcto y ausencia de sombras duras. |
| Paso del residuo | Compuerta cercana a 160 × 160 mm; paso útil mínimo de 140 mm. | Ninguna estrechez debe atrapar los objetos límite de la plantilla. |
| Desviador | Guía inclinada, radios suaves y cuatro posiciones de salida. | 50 descargas manuales con muestras variadas antes de automatizar. |
| Recipientes | Cuatro unidades extraíbles; volumen útil orientativo de 5–8 L cada una. | Medir boca, asas, altura y retiro; el volumen no se deduce del dibujo. |
| Electrónica | Bandeja lateral o posterior separada de residuos. | Ventilación, conectores accesibles y separación respecto de partes móviles. |

El eje central se apoya en rodamientos y transmite par al conducto; el eje del motor no debe soportar el peso lateral de todo el conjunto. El conducto debe quedar vacío antes de rotar. Los cuatro sensores fijos de índice identifican la posición real de la salida.

# 05 Fabricación y selección de actuadores

## Mecanismo que debe encargarse

Un bastidor con paneles desmontables, bandeja de inspección con compuerta inferior, guía rotatoria de descarga y soporte independiente del eje. Preferir tablero sellado o perfilería sencilla para la estructura; PETG y superficies interiores lisas para guías y soportes. El contacto con residuos debe poder limpiarse o reemplazarse. El acabado plateado no requiere fabricar todo en acero inoxidable.

| Pieza o conjunto | Entrega que se pide al taller | Prueba de recepción |
| --- | --- | --- |
| Estructura y paneles | Plano con cotas, acceso de servicio y fijación de los cuatro recipientes. | No bascula al operar la tapa; no hay bordes cortantes ni contactos con el rotor. |
| Bandeja y compuerta | Bisagra, topes, retorno pasivo a posición retenida y protección del enlace al servo. | Retiene la carga máxima; no se abre al cortar energía. |
| Guía y rotor | Canal sin escalones, eje soportado, acople y magneto para los índices. | Giro suave sin objeto; caída libre sin puentes con el conjunto admitido. |
| Soportes | Cámara ajustable, LED, sensores, celda y electrónica. | Ajustes accesibles y conectores identificados; ninguna pieza depende solo de pegamento. |

## Par del servo y del motor

Para la compuerta, estimar el momento de la masa del residuo y de la hoja respecto de la bisagra: T = m × g × r. Como ejemplo de cálculo, 0.20 kg a 0.08 m más una hoja de 0.15 kg a 0.07 m producen aproximadamente 0.26 N·m. Con factor 2, el mecanismo requiere al menos 0.52 N·m en la bisagra; el varillaje puede aumentar la demanda. Seleccionar un servo documentado de aproximadamente 8–10 kgf·cm a su tensión nominal y comprobar el conjunto, sin usar el par de bloqueo como régimen continuo.

Para el rotor, punto de partida: NEMA 17 bipolar, 1.8° por paso, corriente nominal de fase de 1–1.5 A y driver DRV8825. Medir el par necesario para mover la guía vacía y la estabilidad en las cuatro posiciones. Aumentar primero la calidad del apoyo y reducir aceleración; no aumentar corriente para vencer un atasco.

## Encargo por etapas

Días 1–3: maqueta de cartón, medición de recipientes y aprobación de un recorrido físico. Días 4–8: piezas funcionales, sin acabado final. Días 25–30: carcasa y detalles tras las pruebas de integración. Pedir STEP editable, STL cuando aplique, DXF de paneles, plano PDF acotado, materiales, tolerancias funcionales y una ronda de ajuste incluida en la cotización.

La bandeja con celda de carga requiere topes de sobrecarga. La cámara queda en el bastidor fijo. Colocar servo y bisagra en la estructura pesada de forma consistente o incluirlos en la tara; cables o apoyos laterales no deben desviar la carga de medición.

# 06 Alimentación y protección eléctrica

Figura 3. Dos alimentaciones separadas. El corte físico elimina energía del servo y del motor, no solo una orden lógica.

## Distribución propuesta

La Pi utiliza su fuente oficial de 5 V / 5 A, cámara CSI, ventilador y alimentación USB del Pico. La rama de potencia usa un adaptador externo sellado de 12 V / 5 A: driver a 12 V y convertidor reductor al voltaje nominal del servo, inicialmente 6 V. No alimentar motores desde GPIO, USB ni 3V3 del Pico. Las tierras de señal se unen en un punto previsto; las salidas positivas de las fuentes permanecen separadas. [S1]

Presupuestar hasta 45 W de pico combinado en la rama de actuadores, dejando margen en una fuente de 60 W. Es un límite de diseño, no consumo medido. Confirmar corriente de bloqueo del servo, corriente efectiva del driver, capacidad real del convertidor, cables y conectores; si no cabe ese presupuesto, ajustar la selección antes de energizar.

## Corte físico y arranque

Paro de emergencia enclavable y resguardos accionan un corte DC con capacidad suficiente para la corriente de actuadores. La tapa y la puerta de servicio deben interrumpir físicamente esa energía cuando se abren. El Pico recibe además las señales de estado. El cierre de una puerta después de un fallo no debe reanudar una maniobra: requiere revisión y rearme. Emplear componentes y cableado adecuados al circuito; este prototipo no constituye una función de seguridad certificada.

## Driver y cableado

Configurar la corriente del DRV8825 para el motor y la placa concretos; la relación entre VREF y corriente cambia si el módulo usa resistencias diferentes. Añadir desacoplo y un electrolítico próximo a VMOT conforme a la documentación del fabricante. No conectar o desconectar bobinas con energía. Arrancar con pulsos lentos, nEN deshabilitado por resistencia y corriente moderada. [S7]

Usar borneras, alivio de tensión, fusibles de rama dimensionados para proteger el cable y cubiertas de contactos. No montar conexiones de potencia permanentes en protoboard. El trabajo dentro del gabinete es de baja tensión; usar fuentes externas cerradas para evitar cableado de red eléctrica en la estructura.

# 07 Sensores y mapa de conexiones

Numeración GPIO del Pico W, no numeración BCM de la Raspberry Pi. Los números físicos corresponden al header del Pico. Confirmar orientación y continuidad con la placa recibida antes de conectar. Todas las entradas lógicas deben permanecer dentro de 3.3 V. [S6, S8]

| GPIO | Pin físico | Señal asignada | Conexión funcional |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 / 1 / 2 | 1 / 2 / 4 | STEP / DIR / nEN | DRV8825; nEN con pull-up para arrancar deshabilitado. |
| 3 | 5 | PWM compuerta | Servo; alimentación externa y GND común. |
| 4 / 5 | 6 / 7 | I²C SDA / SCL | Cuatro ToF, bus a 3.3 V. |
| 6 / 7 / 8 / 9 | 9 / 10 / 11 / 12 | XSHUT 0 / 1 / 2 / 3 | Control de cada ToF mediante LOW o alta impedancia. |
| 10 / 11 | 14 / 15 | HX711 DOUT / SCK | Placa compatible con lógica de 3.3 V. |
| 12 | 16 | Tapa de carga cerrada | Contacto seco; su circuito de potencia es independiente. |
| 13 / 14 | 17 / 19 | Compuerta cerrada / abierta | Dos finales de carrera con señales incompatibles detectables. |
| 15 | 20 | Rearme físico | Pulsador; no autoriza movimiento con un resguardo abierto. |
| 16 / 17 / 18 / 19 | 21 / 22 / 24 / 25 | Índices de rotor 0 / 1 / 2 / 3 | Cuatro reed o sensores digitales; imán único en el rotor. |
| 20 / 21 / 22 / 26 | 26 / 27 / 29 / 31 | Caída 0 / 1 / 2 / 3 | Barreras ópticas fijas en las bocas de los depósitos. |
| 27 | 32 | Puerta de servicio cerrada | Contacto seco y corte físico independiente. |
| 28 | 34 | Energía de actuadores habilitada | Contacto auxiliar o interfaz aislada; nunca 12 V directo. |
| GND / 3V3 | 3 y otros / 36 | Referencia / sensores | Revisar corriente total; no conectar servos a 3V3. |

## Inicialización y calidad de señal

Los VL53L0X comparten dirección inicial 0x29. Mantenerlos apagados con XSHUT; liberar uno por uno y asignar 0x30–0x33 en cada arranque. No tratar esas direcciones como persistentes. En módulos con XSHUT sin adaptación, usar salida baja o alta impedancia y respetar su pull-up local. Reducir pull-ups paralelos excesivos del bus. [S9]

Leer contactos con antirrebote inicial de 20 ms; exigir índice de destino estable durante 100 ms. Las barreras deben mostrar libre → ocupado → libre en el depósito ordenado. Un haz simple puede omitir objetos muy delgados: elegir disposición óptica con cobertura suficiente y comprobarla con papel. Si esa cobertura no se logra, no declarar confirmación universal de caída.

La celda de carga mide presencia, sobrepeso y regreso a vacío; no determina el material. Aceptar papel liviano mediante evidencia visual coherente cuando el peso esté por debajo de su resolución útil. Una masa inestable impide iniciar la maniobra.

# 08 Lista de materiales y precios consultados

Precios visibles consultados el 15 de septiembre de 2026 en 330ohms. Son referencias de compra, no una cotización ni una confirmación de inventario o entrega a Zitácuaro. Validar IVA, envío y revisión exacta al cerrar la orden. Los renglones pendientes de cotización se distinguen en la página siguiente.

| Componente | Cant. | MXN | Por qué se necesita |
| --- | --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 5 · 2 GB [P1] | 1 | 1,640 | Clasificador local, registros y supervisión. |
| Camera Module 3 estándar [P2] | 1 | 644 | Imagen RGB de la bandeja; no usar NoIR. |
| Fuente oficial Pi 5 · 27 W [P2] | 1 | 344 | Alimentación estable de Pi y periféricos. |
| Active Cooler [P2] | 1 | 140 | Estabilidad térmica en sesiones largas. |
| microSD ADATA 64 GB [P2] | 1 | 338 | Sistema, modelo, registros y recuperación. |
| Pico W con headers [P3] | 1 | 206 | Control físico; conectividad inalámbrica sin uso. |
| Subtotal consultado |  | 3,312 | Sin envío. |

## Condiciones de sustitución

La Pi de 2 GB se selecciona porque solo ejecutará inferencia y servicios pequeños. No instalar el entorno de entrenamiento completo en ella. Si el uso de memoria del sistema final excede el objetivo de 1.3 GB o comienza a intercambiar memoria durante los ciclos, reducir procesos y revisar el entorno. Cambiar a 4 GB únicamente después de esa medición y del recálculo de presupuesto.

Camera Module 3 requiere cable estándar a mini de 15 a 22 pines para Pi 5; el cable de otra Raspberry no es equivalente. Congelar la cámara antes de la captura definitiva de datos. Una webcam de reemplazo obliga a repetir calibración, enfoque, color y evaluación del modelo. [S4]

## Herramientas y recursos que se presuponen prestados

Laptop con GPU para entrenar, multímetro, cautín y consumibles, crimpadora o apoyo para el arnés, destornilladores, llaves, báscula para comprobar masas y acceso al taller para ajustes. No están comprados ni incluidos como activos nuevos en el presupuesto. Si deben adquirirse, descontarlos del alcance o aumentar el fondo antes de comenzar.

## Compras en orden de dependencia

Día 1: Pi, fuente, cámara y cable, microSD, Pico y un juego de motor/driver/servo. Día 2: recipientes, resguardos, sensores y material para la maqueta. Tras validar el recorrido: liberar fabricación. Evitar que una pieza de importación con fecha incierta sea parte de la ruta crítica.

# 09 Presupuesto total y límites de compra

Los siguientes importes son asignaciones de planificación por lote, pendientes de cotización. No son precios observados. La fabricación debe confirmarse como paquete; un presupuesto de $10,000 no admite sumar cada mejora sin retirar otra partida.

| Partida pendiente | Cantidad | Asignación MXN |
| --- | --- | --- |
| Cable CSI de 15 a 22 pines | 1 | 120 |
| NEMA 17 y acople básico | 1 | 380 |
| DRV8825 y desacoplo | 1 | 130 |
| Servo documentado y varillaje | 1 | 220 |
| Índices, finales y contactos de resguardo | Lote | 180 |
| Barreras ópticas de caída | 4 | 240 |
| Módulos VL53L0X compatibles con 3.3 V | 4 | 520 |
| Celda de carga y HX711 | 1 | 180 |
| Adaptador sellado 12 V / 5 A | 1 | 300 |
| Convertidor para servo con margen térmico | 1 | 120 |
| Iluminación difusa y señalización | Lote | 100 |
| Paro, corte DC y protecciones | Lote | 350 |
| Cableado, terminales y fijación eléctrica | Lote | 300 |
| Recipientes extraíbles | 4 | 400 |
| Fabricación funcional y apoyos de eje | Lote | 1,700 |
| Repuestos mínimos | Lote | 200 |
| Envíos previstos | Lote | 250 |
| Subtotal de asignaciones |  | 5,690 |

| Composición | MXN |
| --- | --- |
| Componentes con referencia consultada | 3,312 |
| Asignaciones por cotizar | 5,690 |
| Subtotal antes de reserva | 9,002 |
| Reserva controlada | 900 |
| Presupuesto de trabajo | 9,902 |

Puerta de decisión del día 2: si el total cotizado supera $10,000 o no cabe la fabricación, resolverlo antes de encargar. Reducir acabado, reutilizar recipientes y pedir apoyo institucional de taller. No eliminar cortes físicos ni confirmación de posición para ahorrar.

Con un límite efectivo cercano a $6,000, la ruta alternativa es usar la laptop y una webcam ya disponible como percepción inicial, diferir la medición automática de llenado y mantener la mecánica protegida. Ese resultado se presentaría como prototipo asistido por laptop; la autonomía sobre Pi sería una segunda entrega. No prometer la configuración completa con ese presupuesto sin cotizaciones que lo demuestren.

# 10 Firmware y máquina de estados

Figura 4. Flujo nominal y fallo enclavado. La inspección ocurre en la Pi; el Pico conserva la autoridad sobre el movimiento.

## Invariantes de control

• Un solo ciclo activo. Cada operación está asociada a boot_id y cycle_id emitidos por el microcontrolador.

• La compuerta solo abre con posición de destino confirmada, tapa y servicio cerrados, energía habilitada y permiso vigente.

• El rotor solo se mueve con compuerta cerrada y recorrido de descarga considerado libre. Una descarga incompleta bloquea el siguiente ciclo.

• La desconexión, reinicio o reenvío de una orden nunca produce una segunda descarga automática.

• Los sensores inválidos o contradictorios generan un estado explícito. Un valor ausente no se sustituye por éxito.

## Implementación propuesta

Un bucle cooperativo de control con tick objetivo de 1 ms, lectura antirrebote, temporizadores y salidas generadas por periféricos. PWM hardware para servo; temporizador o PIO para STEP. No usar pausas bloqueantes largas para esperar movimientos. El watchdog solo se alimenta cuando el bucle completo y sus comprobaciones siguen vivos; no desde una interrupción que pueda ocultar un bloqueo. [S6]

El corte eléctrico resuelve la interrupción inmediata de energía; el tiempo de respuesta del firmware es otra magnitud y debe medirse. Objetivo inicial del reconocimiento lógico de un fallo: menos de 50 ms desde su entrada. La distancia de parada depende del mecanismo y se valida con resguardos, sin manos en la zona móvil.

# 11 Estados físicos y recuperación

| Estado | Acción y salida válida | Fallo o recuperación |
| --- | --- | --- |
| BOOT_SAFE | Inicializar entradas y salidas sin energía motriz habilitada; informar versión. | Quedar desarmado. Un reinicio no retoma el último movimiento. |
| CHECK_HOME | Operador confirma recorrido vacío; tapa y servicio cerrados; buscar índice 0 lentamente. | Tiempo de búsqueda agotado, sensores contradictorios o pérdida de energía → FAULT. |
| READY | Compuerta cerrada; permitir depósito manual de una pieza. | Abrir tapa es normal en espera; no habilita actuadores. |
| WAIT_STABLE | Tapa cerrada, objeto estable; crear ciclo y solicitar inspección. | Sobrepeso, ausencia de objeto o varios objetos visibles → revisión. |
| WAIT_DECISION | Esperar destino ligado al ciclo actual. | Tiempo agotado, imagen inválida o captura vieja → revisión, sin descarga automática. |
| POSITIONING | Mover conducto vacío al índice solicitado; compuerta cerrada. | No confirmar índice en 3 s o dos índices simultáneos → FAULT. |
| DISPENSING | Abrir compuerta una vez; comprobar final abierto y caída. | Si el haz de otro depósito se activa, el registro marca posible ruta errónea y se bloquea. |
| VERIFY_CLOSE | Confirmar bandeja vacía, caída completa y compuerta cerrada. | Persistencia del objeto, barrera ocupada o cierre no confirmado → FAULT. |
| FAULT / REVIEW | Paro o espera segura, motivo visible, sin reintentos de descarga. | Retiro o reparación manual con potencia aislada; rearme y comprobaciones nuevas. |

## Temporizadores iniciales para calibración

Heartbeat de la Pi cada 200 ms; pérdida durante 1,000 ms bloquea nuevas operaciones y provoca parada de la maniobra activa. Inspección válida recibida en un máximo inicial de 2 s. Posicionamiento: 3 s. Apertura y cierre: 1 s cada uno. Espera de caída: 2 s. Se calibran con mediciones; ampliar un timeout no corrige un atasco.

## Reanudación después de un fallo

El operador aísla potencia, inspecciona la bandeja y la guía, retira residuos, restituye resguardos y pulsa rearme. El sistema identifica posición de nuevo cuando el recorrido está vacío. La orden antigua se invalida aunque la Pi vuelva a enviarla. No ejecutar homing a ciegas con un residuo atrapado dentro.

# 12 Contrato de comunicación Pi y Pico

Usar USB CDC con mensajes cortos y un puerto estable por identidad USB. El valor nominal de 115200 facilita el uso de terminales, pero la cadencia real corresponde a USB CDC. Definir timeout de lectura y longitud máxima; no esperar indefinidamente una línea incompleta. [S10]

## Mensajes del protocolo v1

| Mensaje | Emisor | Semántica |
| --- | --- | --- |
| HELLO / STATUS | Pico | Versión, boot_id, estado, sensores y ciclo activo. Cambiar boot_id después de cada arranque. |
| INSPECT | Pico | Solicita una imagen nueva para cycle_id; inicia su propio plazo de decisión. |
| SORT | Pi | Solicita exactamente un destino 0–3 para el ciclo vigente. No contiene PWM ni pasos arbitrarios. |
| ACK / NACK | Pico | Aceptación o rechazo de la solicitud. ACK no significa objeto depositado. |
| DONE / FAULT | Pico | Resultado físico confirmado o fallo. Incluye secuencia y motivo. |
| HEARTBEAT / QUERY | Ambos / Pi | Vigencia de conexión y consulta de estado; no provocan movimiento. |

## Ejemplo de contenido de una orden

{"v":1,"boot":"b17","cycle":42,
 "request":7,"cmd":"SORT","dest":2}

Es un ejemplo de contrato, no un registro real. Transportar JSON compacto ASCII, sin saltos internos, seguido de separador |, CRC16-CCITT-FALSE en cuatro dígitos hexadecimales y LF. Calcular CRC sobre los bytes de JSON exactos: polinomio 0x1021, inicial 0xFFFF, sin reflexión ni XOR final. Tamaño máximo total: 512 bytes; parser con capacidad acotada.

## Idempotencia y pérdidas

Clave de operación: boot_id + cycle_id + request. Un duplicado idéntico devuelve el estado conocido; uno con el mismo identificador y otro destino se rechaza. El Pico conserva la operación activa y un historial corto de resultados. Después de un ACK perdido, la Pi consulta o reenvía el mismo identificador, sin generar otro para la misma pieza. Si el resultado físico queda incierto, exige inspección manual.

El boot_id identifica la instancia de firmware, no autentica usuarios. Una reconexión con otro boot_id cancela los permisos de la sesión anterior. Toda orden con ciclo viejo, destino inválido, CRC incorrecto o estado incompatible se rechaza sin movimiento. Rearmar solo mediante el pulsador físico y las comprobaciones vigentes.

## Tiempos sin errores de reloj

La Pi calcula edad de imagen en su propio dominio temporal; el Pico calcula el vencimiento desde INSPECT con su reloj local. No restar timestamps de equipos distintos como si estuvieran sincronizados. Guardar ambos tiempos para diagnóstico y medir el ciclo completo desde eventos registrados por un mismo reloj.

# 13 Arquitectura del software

Separar lógica de decisión y acceso al hardware permite desarrollar con muestras guardadas sin confundir una simulación con evidencia física. La implementación inicial es un servicio de Python y un firmware C++; la interfaz gráfica no debe dirigir motores directamente.

| Módulo previsto | Entrada y salida | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| capture | Petición de ciclo → Frame | Picamera2; imagen RGB, identificador, reloj y controles aplicados. |
| quality | Frame → calidad | Bandeja ocupada, imagen reciente, exposición y enfoque utilizables. |
| inference | Tensor → probabilidades | ONNX Runtime; clase y versión del modelo. |
| decision | Predicción + calidad → destino o revisión | Umbrales, consenso y motivo de rechazo. |
| transport | Mensajes → ACK / DONE / FAULT | Parser, CRC, tiempos e idempotencia. |
| controller | Eventos → estado lógico de aplicación | Un ciclo activo; nunca presumir éxito físico. |
| evidence | Eventos → JSONL + resumen | Registrar tiempos, versiones, destinos y confirmaciones. |
| operator_ui | Estado → panel local | Consulta, motivo de fallo y exportación; sin controles de movimiento abiertos. |

## Organización de trabajo del repositorio

| Ruta prevista | Contenido a implementar |
| --- | --- |
| app/ | capture.py, quality.py, inference.py, decision.py, transport.py, controller.py, evidence.py |
| firmware/ | Máquina de estados, drivers, protocolo, pinout y configuración de actuadores. |
| training/ | Preparación de datos, entrenamiento, exportación y evaluación. |
| tests/ | Pruebas de decisión, protocolo, reproducción de eventos y fallos inyectados. |
| config/ y models/ | Mapeo de clases, calibraciones, pesos exportados y hashes. |
| docs/ y evidence/ | CAD aprobado, cableado, BOM, procedimientos y resultados por versión. |

## Despliegue reproducible

Instalar captura desde paquetes compatibles con el sistema de la Pi y crear un entorno de Python que pueda acceder a ellos. Congelar dependencias con sus versiones; guardar imagen de la microSD después de la primera integración. Ejecutar como servicio de systemd con usuario específico y reinicio limitado. Tras un reinicio, reconectar desarmado y no restaurar una orden de movimiento pendiente.

La v1.0 del repositorio debe incluir comandos reales y comprobados para preparar el entorno, compilar el firmware, ejecutar una captura, evaluar un lote y arrancar el servicio. Esos comandos se redactan contra los archivos efectivamente implementados durante las seis semanas.

# 14 Captura e inspección visual

## Cámara y recinto

Fijar la cámara sobre una bandeja mate de color uniforme, rodeada por iluminación blanca difusa. Evitar contraluces, reflejos directos y que el gabinete cambie el fondo entre entrenar y presentar. Usar Camera Module 3 estándar; enfocar durante calibración y bloquear el enfoque al operar si las pruebas muestran mayor estabilidad. Guardar exposición, ganancia y balance de blancos. [S4]

| Parámetro | Valor inicial propuesto | Criterio de ajuste |
| --- | --- | --- |
| Captura | 640 × 480; vista general a 10–15 FPS. | El FPS es para adquisición; la IA se ejecuta al detectar un ciclo. |
| Región útil | Bandeja completa dentro del campo visual. | No recortar la parte del objeto que determina su forma. |
| Modelo | RGB, NCHW, batch 1, 224 × 224. | Mantener exactamente la misma transformación en entrenamiento y Pi. |
| Temporalidad | Tres imágenes nuevas después de cerrar y estabilizar. | Separación inicial de 100 ms; descartar buffers del ciclo anterior. |
| Edad máxima | 300 ms desde captura hasta iniciar la inferencia de cada imagen. | Meta inicial; verificar el dominio temporal de los timestamps de captura. |
| Presencia | Peso estable y/o cambio visual respecto de bandeja vacía. | Nunca clasificar el fondo como residuo por falta de validación. |

## Contrato de preprocesamiento

Recortar únicamente la ROI calibrada de la bandeja; preservar el objeto completo y redimensionar a 224 × 224 según la política congelada. Convertir a RGB de forma explícita: no asumir que el orden de canales de una librería coincide con el de otra. Convertir a float32, escalar a 0–1 y normalizar con la media y desviación utilizadas al entrenar. Para el punto de partida ImageNet de Torchvision: media 0.485, 0.456, 0.406 y desviación 0.229, 0.224, 0.225. [S5]

Si se usa letterbox, el entrenamiento debe incluir esa misma geometría y color de relleno. Guardar una imagen de referencia y el tensor esperado para comprobar equivalencia entre laptop y Pi; diferencias de color o recorte invalidan la comparación de modelos.

## Limitación de objeto único

Peso e imagen no pueden garantizar que dos piezas superpuestas sean una sola. El MVP necesita señalización y supervisión del ingreso. La detección de múltiples objetos puede añadirse como verificación experimental, pero no se declara resuelta por usar una CNN de clasificación.

# 15 Dataset y validación sin fuga de datos

El dataset principal debe fotografiar los residuos que realmente podrá recibir el prototipo, dentro de su zona de inspección. Un dataset público puede complementar, pero no reemplaza esa distribución. Confirmar licencia y atribución antes de incorporar archivos externos.

| Partición | Objetos físicos por clase | Imágenes por objeto | Total propuesto |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrenamiento | 25 × 4 = 100 | 12 | 1,200 imágenes |
| Validación | 10 × 4 = 40 | 4 | 160 imágenes |
| Prueba congelada | 15 × 4 = 60 | 4 | 240 imágenes |
| Desafíos separados | 40 objetos o escenarios fuera del catálogo | Variable | Desconocidos, compuestos, reflejos, dos piezas y fondo vacío |

Es un mínimo operativo de partida, no una garantía de desempeño. Obtener 200 objetos físicos del catálogo y 40 desafíos es más útil que acumular miles de frames casi iguales de diez envases. Si la diversidad no se consigue, reducir la variedad admitida y declararlo; no compensarlo haciendo pasar aumentos de datos por muestras nuevas.

## Etiquetas y manifest

Clases de entrenamiento: PET, PAPEL_CARTON, METAL_LATAS y OTRO_SECO_CONOCIDO. La última reúne ejemplos definidos; no enseña a reconocer cualquier objeto desconocido. Mantener además una salida de decisión RECHAZO, aunque comparta el depósito general.

object_id, session_id, class_id, split, image_path,
source, lighting_setup, operator, excluded_reason

## Reglas de separación

• Todas las fotografías del mismo objeto deben quedar en una sola partición; separar también sesiones y familias casi idénticas cuando sea posible.

• El conjunto de prueba se congela antes de elegir umbrales. Si se usa para corregir errores del modelo, pasa a desarrollo y se reúne un conjunto nuevo.

• No fotografiar todas las latas con un fondo y todo el papel con otro. Mezclar orden, operadores y orientaciones para evitar pistas falsas.

• Revisar etiquetas entre los dos integrantes; conservar discrepancias y exclusiones. No eliminar silenciosamente los casos que el modelo falla.

## Captura alcanzable

Recolectar desde el día 1. Fotografiar la base en semanas 1–2 y sustituir o completar datos cuando llegue el recinto final. Rotar y desplazar los objetos; incluir envases parcialmente deformados dentro de la mecánica admitida. Recortar el dataset solo por criterios físicos y de uso establecidos antes de evaluarlo.

# 16 Entrenamiento y exportación del modelo

## Baseline reproducible

Usar MobileNetV3 Small con pesos ImageNet, sustituir su capa final por cuatro salidas y entrenar en la laptop. Conservar pesos iniciales, semilla, manifest del dataset y configuración de cada experimento. La metodología se apoya en transferencia de aprendizaje; los parámetros siguientes son una propuesta para SorTV1, no valores óptimos comprobados. [S5, S11]

| Etapa | Configuración inicial | Decisión de salida |
| --- | --- | --- |
| Cabeza clasificadora | 5 épocas; backbone congelado; AdamW, learning rate 0.001; batch 32. | Comprobar que aprende y que las etiquetas y transformaciones son correctas. |
| Ajuste fino | Descongelar bloques finales; 10–20 épocas; learning rate 0.0001. | Elegir por macro-F1 de validación; early stopping de 5 épocas. |
| Aumentos | Rotación, pequeñas variaciones de luz, escala y posición. | No deformar hasta cambiar el significado ni eliminar el residuo. |
| Exportación | ONNX FP32 con entrada fija 1 × 3 × 224 × 224. | Elegir opset soportado por exportador y runtime instalados; guardar nombres de tensores. |
| Equivalencia | Mismo lote de al menos 50 imágenes en PyTorch y ONNX. | Comparar logits/probabilidades y clases; discrepancias explicadas antes de usar hardware. |
| Optimización opcional | INT8 con calibración representativa, solo si hace falta. | Aceptar por desempeño conjunto, sin asumir que INT8 siempre acelera la CPU. |

## Paquete del modelo

Entregar model.onnx, labels.json, preprocess.json, thresholds.json, dataset_manifest.csv, entrenamiento.json y SHA-256 de los archivos. El orden de labels debe coincidir con las salidas del modelo y el mapeo de depósitos. Cambiar ese orden sin versionar puede producir una clasificación visual correcta y una descarga físicamente equivocada.

## Política de confianza

Punto de partida para validación: probabilidad superior a 0.80, diferencia top1–top2 mayor a 0.15 y acuerdo de al menos dos de tres imágenes válidas. Ajustar con validación para equilibrar pureza y cobertura. Si la calidad de imagen falla, pedir revisión; si la imagen es válida pero la clase es incierta, dirigir a rechazo solo cuando el depósito general esté disponible y el objeto cumpla el dominio físico.

La probabilidad de softmax no prueba que un residuo sea conocido. Incluir casos desconocidos y registrar los que reciben confianza alta. Reducir ese error exige datos y política de uso; no puede prometerse una detección perfecta de objetos fuera de distribución.

# 17 Latencia y criterios cuantitativos

Todos los valores de esta página son metas de aceptación propuestas. Ninguno se presenta como resultado obtenido. Registrar hardware, sistema, versión del modelo, backend, resolución, hilos, temperatura, calentamiento y número de muestras.

| Métrica | Meta inicial | Forma de medir |
| --- | --- | --- |
| Inferencia por imagen | p95 ≤ 200 ms en Pi. | 100 inferencias de calentamiento y 1,000 medidas, batch 1. |
| Inspección completa | p95 ≤ 1 s. | Desde petición válida a decisión, incluyendo captura, calidad y consenso. |
| Ciclo de máquina | p95 ≤ 6 s; timeout máximo configurado 10 s. | Desde tapa cerrada y objeto estable hasta caída, vacío y cierre confirmados. No incluye tiempo humano. |
| Exactitud por clase | Recall ≥ 0.85 en cada clase del catálogo. | Prueba congelada; publicar también matriz de confusión y macro-F1. |
| Pureza selectiva | ≥ 0.95 en cada salida reciclable aceptada. | Aciertos de material / objetos aceptados en esa salida; mostrar denominador. |
| Cobertura | ≥ 0.80 de objetos elegibles reciben decisión de clase, sin rechazo por incertidumbre. | Decisiones aceptadas / objetos elegibles; calcular aparte errores y pureza. |
| Mecánica | ≥ 196 de 200 rutas confirmadas sin intervención. | Ensayo de maniobras con destino conocido; separar diagnóstico mecánico de clasificación. |
| Fallas ensayadas | Cero movimientos no autorizados en la matriz ejecutada. | No equivale a probabilidad cero ni a certificación de seguridad. |

## Benchmark térmico y carga real

Medir la inferencia aislada y, por separado, una sesión de 60 minutos con captura, registro y ciclos representativos. Informar p50/p95, máximo, pérdida de frames, fallos de lectura y memoria usada. Si se calienta o intercambia memoria, reducir vistas y tareas de la interfaz, revisar ventilación y repetir. No certificar el tiempo de máquina sumando p95 de subsistemas; medir el extremo a extremo.

## Lectura honesta de los resultados

La prueba de imágenes contiene 60 objetos físicos y varias vistas; sus 240 imágenes no equivalen a 240 objetos independientes. El ensayo final tendrá 200 ciclos, con repeticiones identificadas. Publicar números absolutos, exclusiones y tamaño del conjunto; no extrapolar esos porcentajes a cualquier basura, entorno o usuario.

Si no se alcanzan los criterios, queda un prototipo parcial o una demostración de dominio restringido. Se documenta el incumplimiento; no se modifica retroactivamente el criterio para declarar aprobado.

# 18 Evidencia y panel del operador

## Registro mínimo por ciclo

{
  "cycle_id": "b17:42", "model_sha256": "...",
  "firmware": "v0.4", "config_sha256": "...",
  "predicted_class": "METAL_LATAS", "score": 0.91,
  "decision": "ACCEPT", "requested_bin": 2,
  "confirmed_bin": 2, "physical_result": "DONE",
  "frame_age_ms": 110, "inference_ms": 75,
  "cycle_ms": 4100, "error_code": null
}

El ejemplo describe campos; sus números son ilustrativos. Guardar JSONL por eventos y un resumen tabular exportable. Conservar timestamps monotónicos de cada equipo, identificación de captura y los estados físicos relevantes. Separar una decisión de IA, un ACK y una caída confirmada.

## Contadores sin duplicación

Incrementar el contador de depósitos solo al consolidar DONE una vez para la clave de ciclo. Llevar aparte inspecciones, órdenes aceptadas, rechazos, fallos mecánicos y ciclos incompletos. Si el equipo se reinicia después de la caída y antes de guardar, marcar la operación como pendiente de conciliación manual; no inventar una transacción física exactamente una vez.

## Llenado por distancia

Calibrar distancia a recipiente vacío y umbral de lleno para cada ToF. Estimación de altura ocupada: 100 × (distancia_vacío − distancia_actual) / (distancia_vacío − distancia_lleno), limitada al intervalo 0–100. Es una aproximación de nivel, no un volumen exacto de residuos. Leer a baja frecuencia y secuencialmente, fuera de la trayectoria de caída; usar mediana e histéresis. [S9]

Propuesta: bloquear un depósito con lectura de lleno persistente; pedir vaciado. Una lectura inválida se muestra como DESCONOCIDO y no equivale a vacío. No desviar automáticamente reciclables al depósito general por falta de espacio. La presencia de los cuatro recipientes debe verificarse manualmente al inicio y después de abrir servicio: el MVP no incluye sensores dedicados para esa función.

## Información de la interfaz

| Pantalla o señal | Qué muestra |
| --- | --- |
| Operación | LISTO, PROCESANDO, REVISIÓN o FALLO, con motivo comprensible. |
| Último ciclo | Clase propuesta, destino confirmado y tiempo real del ciclo. |
| Mantenimiento | Llenado orientativo, puerta, tapa, versión, espacio libre y conexión. |
| Evidencia | Exportación local de CSV/JSONL, sin una conexión obligatoria a internet. |

La señal visual inicial puede usar indicadores comandados desde la Pi y el panel en una laptop o teléfono local. No deben ser el único medio de protección. Limitar fotografías a la bandeja y conservar solo las necesarias para validación; rotar registros y detener nuevas operaciones si no puede guardarse evidencia.

# 19 Calendario y carga de trabajo

Responsable A: Mane, software, visión y evidencia. Responsable B: compañero, mecánica, electrónica, firmware y relación con el taller. Ambos revisan seguridad, pruebas e integración. Si las habilidades reales son distintas, intercambiar responsables manteniendo un dueño por entregable.

| Semana y fechas | Trabajo principal | Salida verificable | Horas A / B |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 · 15–21 sep. | Alcance, compras, maqueta, captura y protocolo mínimo. | Recorrido manual viable; Pi captura; MCU responde; presupuesto confirmado. | 20 / 20 |
| 2 · 22–28 sep. | Mecánica funcional, cableado, datos y primer modelo. | 50 descargas dirigidas y 20 ciclos automatizados de prueba, resguardados. | 18 / 20 |
| 3 · 29 sep.–5 oct. | IA local y máquina física integradas. | 50 ciclos reales con IA y motivos de rechazo; sin selección humana del destino. | 20 / 18 |
| 4 · 6–12 oct. | Recuperación, sensores, registros y corrección. | 100 ciclos y matriz de fallos; modelo y hardware congelados para prueba. | 18 / 18 |
| 5 · 13–19 oct. | Validación independiente y sesión prolongada. | 200 ciclos de aceptación, benchmark de 60 min e informe de pendientes. | 18 / 18 |
| 6 · 20–26 oct. | Cerrar defectos, repetir gates afectados y empaquetar. | MVP v1.0, respaldo, manual breve y demostración repetible. | 14 / 14 |

Total base: 108 h por persona, 216 horas-persona. Las esperas de proveedor consumen calendario aunque no consuman horas de trabajo. El horario nominal puede ser cuatro sesiones de 2 h entre semana y un bloque de 8–10 h el fin de semana; se ajusta a las clases, no se suma ciegamente a todas las horas de Segunda Universidad.

## Ruta crítica

Confirmar recipientes y muestras → demostrar el paso por gravedad → encargar mecanismo → recibir y ajustar → confirmar movimientos protegidos → integrar IA → congelar configuración → validar. Entrenamiento y software avanzan en paralelo a la fabricación; el acabado no debe bloquear la ruta funcional.

## Reglas para conservar las seis semanas

• Entregar una evidencia física al final de cada semana, aunque el gabinete todavía sea provisional.

• Al día 14, si la mecánica no es repetible, pausar dashboard, optimización y acabado; dedicar los dos responsables a la causa física.

• Al día 28, congelar funciones; solo corregir fallos. Toda modificación de cámara, guía o modelo obliga a repetir las pruebas afectadas.

• Días 43–45: exclusivamente contingencia. Si siguen abiertos fallos de movimiento o descarga, declarar el estado real y no exponerlo sin control.

# 20 Trabajo diario de las semanas uno y dos

Los días son hitos relativos; una actividad corta puede moverse dentro de la semana conservando su dependencia. D1 corresponde al 15 de septiembre.

| Día | Responsable A | Responsable B |
| --- | --- | --- |
| 1 | Crear repositorio, clases del modelo y contratos; iniciar recolección. | Medir recipientes y muestras; solicitar cotizaciones y entregas. |
| 2 | Probar cámara disponible, guardar imágenes y metadata. | Cerrar BOM y presupuesto; revisar fuente, motores y herramientas. |
| 3 | Definir manifest y separación por objetos físicos. | Construir maqueta; 50 pasos manuales; congelar geometría funcional. |
| 4 | Crear adaptador de captura y validador de imagen. | Entregar especificaciones al taller; montar MCU y contactos. |
| 5 | Implementar protocolo en PC y lector de estados. | Firmware de entradas, USB y salidas deshabilitadas al arranque. |
| 6 | Capturar primer lote y revisar etiquetas con compañero. | Banco protegido de servo y motor; corriente y límites de recorrido. |
| 7 | Revisión de gate semanal y versiones de entorno. | Confirmar fecha de taller, recorrido y alimentación. Corregir bloqueo principal. |
| 8 | Entrenar clasificador baseline en laptop. | Recibir o ajustar mecanismo; instalar apoyos y acoples. |
| 9 | Implementar exportación ONNX y equivalencia básica. | Montar compuerta, cuatro índices y finales de carrera. |
| 10 | Ejecutar inferencia en Pi y registrar primer benchmark. | Instalar resguardos, corte físico y prueba de paro. |
| 11 | Orquestación por eventos con destino de diagnóstico. | Posicionamiento independiente y confirmación estable de índices. |
| 12 | Completar captura en recinto final; validar color y enfoque. | Instalar barreras de caída y celda; calibrar vacíos. |
| 13 | Registrar 20 ciclos automáticos de diagnóstico, sin atribuirlos a IA. | Ejecutar pruebas resguardadas y resolver puentes o atascos. |
| 14 | Revisar entrega y congelar fallos que bloquean integración. | Gate: 50 descargas mecánicas y mecanismo repetible. |

## Entregables al día 14

Fotografías y plano aprobado, BOM cotizada, captura real de la Pi, firmware que arranca sin movimiento, protocolo probado, dataset inicial, modelo exportado y registro de descargas. El modo de diagnóstico debe estar rotulado y separado de la operación automática de presentación.

Si el taller se retrasa: mantener captura y entrenamiento, pero no sustituir la evidencia mecánica por simulaciones. Usar la maqueta para corregir geometría y valorar fabricación simplificada sin alterar resguardos.

# 21 Trabajo diario de las semanas tres y cuatro

| Día | Responsable A | Responsable B |
| --- | --- | --- |
| 15 | Integrar calidad de imagen, modelo y decisión por ciclo. | Validar secuencia de compuerta y rotor con el contrato final. |
| 16 | Añadir rechazo y consenso de imágenes recientes. | Ensayar latas, PET y papel en distintas orientaciones. |
| 17 | Registrar primeros ciclos con destino decidido por IA. | Inspeccionar cada caída; anotar causas físicas y correcciones. |
| 18 | Corregir errores de preprocesamiento y clases, no el test congelado. | Ajustar superficies y aceleración; repetir pruebas afectadas. |
| 19 | Integrar JSONL, conteos idempotentes y exportación. | Montar ToF y calibrar nivel de cada recipiente. |
| 20 | Ejecutar lote de 50 ciclos reales con el compañero. | Registrar resultado material y mecánico independientemente. |
| 21 | Gate de integración: analizar fallos y limitar mejoras secundarias. | Cerrar cambios físicos prioritarios y verificar fijaciones. |
| 22 | Pruebas de mensajes truncados, duplicados y ciclos viejos. | Pruebas de resguardos y contactos contradictorios. |
| 23 | Desconexión USB, proceso muerto y reinicio de Pi. | Pérdida de potencia, reinicio del Pico y rearme. |
| 24 | Prueba de disco lleno, modelo ausente y captura inválida. | Atasco controlado con útil inerte; sin manos en mecanismo. |
| 25 | Ajustar umbrales solo con validación. | Cerrar carcasa funcional y ventilación; inspección de cables. |
| 26 | Implementar panel mínimo y lectura de estado. | Comprobar lectura de lleno, sensores sucios y retiro de recipientes. |
| 27 | Ejecutar 100 ciclos y revisar consistencia de registros. | Verificar descarga correcta y repetibilidad térmica. |
| 28 | Congelar modelo, configuración y lista de pruebas de aceptación. | Congelar mecanismo, pinout y procedimiento de operación. |

## Entregables al día 28

Ciclo con IA local completo, política de incertidumbre, reporte de 100 ciclos, matriz de fallos, registro por versiones y fotografías del hardware exacto. Cada cambio debe mostrar qué problema corrige y qué prueba acredita la corrección.

## Regla de congelación

A partir de aquí, una función nueva se pospone. Cambiar la cámara, el fondo o el canal de caída puede alterar el desempeño tanto como cambiar el modelo. Si un cambio es indispensable, registrar el nuevo baseline y reservar el tiempo de repetir la evaluación.

# 22 Trabajo diario de las semanas cinco y seis

| Día | Responsable A | Responsable B |
| --- | --- | --- |
| 29 | Verificar integridad del test y preparar hoja de resultados. | Inspección previa del equipo y estado de todos los sensores. |
| 30 | Evaluación offline con objetos de prueba no usados para ajustar. | Preparar y aleatorizar objetos para el ensayo físico. |
| 31 | Registrar primeros 100 ciclos de aceptación. | Observar destino real, intervención y posibles falsos positivos. |
| 32 | Registrar otros 100 ciclos y cerrar resultados del conjunto. | Mantener orden aleatorio y documentar repeticiones de objetos. |
| 33 | Sesión de 60 minutos; latencia, memoria y temperatura. | Monitorear motor, servo, fuente, ruidos y calentamiento. |
| 34 | Ejecutar y registrar fallos inyectados finales. | Comprobar corte físico, rearme y recuperación protegida. |
| 35 | Gate de aceptación: aprobar criterios o abrir defectos concretos. | Priorizar fallos de movimiento, atascos y desgaste. |
| 36 | Corregir únicamente defectos bloqueantes. | Aplicar ajustes aprobados y comprobar montaje. |
| 37 | Repetir criterios afectados por las correcciones. | Repetir ciclo mecánico y pruebas de fallo relacionadas. |
| 38 | Cerrar README, instalación y recuperación de imagen del sistema. | Cerrar BOM final, fotos de conexiones y mantenimiento. |
| 39 | Preparar versión v1.0, hashes y respaldo externo. | Arnés definitivo, limpieza y etiquetas de servicio. |
| 40 | Ensayo de demostración completa y modo de diagnóstico separado. | Empaque, transporte corto y nueva comprobación de alineación. |
| 41 | Ensayo con otro operador y registro de instrucciones confusas. | Aplicar solo ajustes de uso que no invaliden aceptación. |
| 42 | Cierre funcional con evidencias y lista de límites pendientes. | Confirmar equipo listo para estabilización de noviembre. |

## Reserva de tres días

Días 43–45: resolver una contingencia delimitada y repetir la prueba correspondiente. No abrir una segunda línea de diseño. Si continúa un fallo bloqueante, fijar el alcance real de la demostración y comunicar qué falta, en lugar de declarar el MVP cerrado.

## Antes de diciembre

Noviembre: una sesión semanal con el conjunto admitido, revisión después de transporte, repuestos preparados y dos ensayos de exposición. Congelar la versión de presentación siete días antes del evento; cualquier modificación posterior requiere la verificación asociada.

# 23 Matriz de pruebas y aceptación

Estado inicial de todas las pruebas: PENDIENTE. Ejecutarlas con el hardware identificado, guardar fecha, versión, estímulo, resultado esperado, resultado observado y evidencia. Las inyecciones mecánicas se realizan con útiles inertes y resguardos; nunca con las manos en la trayectoria.

| Grupo | Casos que deben ejecutarse | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| P01 Arranque | Encendido normal; reinicio de Pi; reinicio del Pico. | Sin maniobra espontánea ni repetición de una orden vieja. |
| P02 Resguardos | Tapa abierta en espera y en maniobra; servicio abierto. | Corte físico; fallo enclavado si se interrumpe una maniobra. |
| P03 Paro | Activar en posicionamiento y en apertura; soltar después. | Energía de actuadores aislada; sin reanudación al soltar. |
| P04 Protocolo | CRC incorrecto, línea truncada, >512 bytes, tipo inválido. | Rechazo sin bloqueo del control ni movimiento. |
| P05 Identidad | Ciclo viejo, boot_id anterior, destino fuera de rango. | NACK; ningún efecto físico. |
| P06 Duplicados | ACK perdido, SORT repetido y payload conflictivo. | Una sola ejecución; consulta devuelve estado, conflicto se rechaza. |
| P07 Pérdida | USB desconectado, heartbeat vencido, proceso muerto. | Parada y recuperación manual según estado. |
| P08 Captura | Cámara tapada, desenfoque, imagen vieja, ROI vacía. | Revisión; no clasificar fondo ni usar el ciclo anterior. |
| P09 Materiales | Cuatro clases, deformaciones, compuestos y desconocidos. | Matriz de confusión, rechazos y errores de alta confianza. |
| P10 Índices | Sensor desconectado, dos índices activos, posición ausente. | No abrir compuerta; fallo con causa identificable. |
| P11 Descarga | Objeto retenido, haz ocupado, caída por otro depósito. | No cerrar ciclo como éxito ni mover el rotor con residuo incierto. |
| P12 Peso | Sobrepeso, deriva de tara, peso inestable y papel liviano. | Revisión o evidencia visual válida; no sustituir desconocido por cero. |
| P13 Capacidad | Depósito lleno, ToF inválido, recipiente retirado. | Bloqueo o comprobación manual según el caso; sin desvío silencioso. |
| P14 Persistencia | Disco lleno, modelo ausente, corte después de caída. | Fallo visible; operación incompleta identificada; conteo conciliable. |
| P15 Duración | Sesión de 60 min y reinicio después de transporte. | Latencias y estabilidad documentadas; revalidación de alineación. |
| P16 Operación | 200 ciclos aleatorios con objetos de prueba identificados. | Al menos 170/200 con destino correcto sin intervención, además de gates de pureza, cobertura y mecánica. |

El ensayo P16 debe conservar rechazos y fallos dentro del denominador de ciclos elegibles. Usar aproximadamente 50 intentos por clase, identificando objetos repetidos. La prueba mecánica con destino forzado es diagnóstica y se informa aparte; no cuenta como evidencia de clasificación autónoma.

Una prueba de resguardos o una ejecución inesperada fallida bloquea la liberación. Los criterios cuantitativos no compensan fallos de control físico. Después de un parche, repetir el caso que lo motivó y las rutas que puede afectar; no reiniciar toda la validación sin una razón técnica.

# 24 Riesgos y decisiones de contingencia

| Riesgo real | Señal temprana | Respuesta y fecha límite |
| --- | --- | --- |
| Fabricación cara o tardía | No existe cotización completa o fecha firme en D2. | Reusar recipientes y reducir carcasa; encargar primero piezas funcionales. Mantener las protecciones. |
| Objetos se atascan | Puentes o roce durante la maqueta de D3. | Ampliar paso, suavizar transiciones o reducir catálogo físico antes del CAD final. |
| Motor pierde pasos | Índice esperado ausente o variabilidad al volver. | Corregir apoyo/acople; reducir aceleración y medir carga. No confiar solo en contar pasos. |
| Servo insuficiente | Zumbido continuo, caída de tensión o calor. | Recalcular brazo y mecanismo; validar corriente y par del modelo comprado. |
| IA aprende el fondo | Buen entrenamiento y mal resultado con otra sesión. | Revisar datos, color y particiones; ampliar diversidad. No añadir un modelo mayor de inmediato. |
| Confianza alta en basura desconocida | Desafíos fuera del catálogo entran como reciclable. | Revisar política y ejemplos; restringir operación supervisada. No prometer clasificación universal. |
| Caída no observable | Papel pasa sin activar el haz. | Modificar cobertura óptica; no validar descarga con temporizador como sustituto. |
| Datos escasos | Pocos objetos reales por clase al final de semana 2. | Acotar categorías de ejemplo o conseguir muestras; reportar tamaño real del conjunto. |
| SBC lento o inestable | p95 alto, memoria o temperatura inadecuadas. | Corregir pipeline y entorno; usar laptop como contingencia declarada, sin ocultar la dependencia. |
| Horas insuficientes | Avance menor al gate dos semanas seguidas. | Retirar funciones secundarias; concentrar ambos responsables en la ruta crítica. |

## Orden de recorte

Primero: animaciones, acabado cosmético y análisis de hábitos. Después: panel elaborado y automatización de llenado, que puede sustituirse temporalmente por inspección manual registrada. Conservar entrada única, clasificación real, cuatro destinos físicos, control seguro, rechazo y evidencia. Si se reduce la autonomía de cómputo o el número de destinos, cambia explícitamente el alcance de la entrega.

## Disciplina de cambios

Cada solicitud nueva debe indicar horas, costo, dependencia y prueba que añade. Después del día 28 solo se aceptan correcciones. Mantener una lista con los tres bloqueos más importantes; resolver causas observables antes de comprar componentes más potentes.

Si ambos integrantes parten sin experiencia en cableado, firmware y fabricación, las seis semanas tendrán un riesgo alto. La evidencia del banco de la semana uno y de la mecánica de la semana dos decidirá si el plan sigue siendo viable. El calendario no sustituye esa comprobación.

# 25 Puesta en marcha y mantenimiento

## Primera energización en orden

• Inspeccionar polaridad, continuidad, cableado y resguardos con fuentes desconectadas. Medir tensiones de los convertidores antes de conectar cargas.

• Encender solo Pi, Pico y sensores; confirmar señales, versiones y estados sin energía en motores.

• Probar que tapa, servicio y paro cortan físicamente la rama de actuadores y que el control detecta la pérdida.

• Con recorrido vacío y resguardado, comprobar posiciones y compuerta a baja velocidad; calibrar topes y corriente.

• Realizar descargas diagnósticas con objetos admitidos; después activar decisiones de IA y verificar cada destino.

## Antes de cada sesión

Confirmar cuatro recipientes presentes, guía vacía, bandeja limpia, cámara firme, LED uniforme, tara estable y almacenamiento disponible. Verificar paro y rearme; hacer un ciclo por destino. Si hubo transporte, revisar alineación y conectores antes de esa prueba.

## Después de cada sesión

Deshabilitar actuadores, apagar el sistema correctamente, vaciar y limpiar superficies de contacto, revisar tornillos y retirar residuos de la guía. Copiar los registros y anotar incidentes. Evitar líquidos cerca de electrónica, rodamientos y sensores; desmontar piezas de contacto cuando sea necesario. Recalibrar peso o imagen solo si hay evidencia de deriva o cambio físico.

## Entrega técnica del día 42

| Entregable | Contenido indispensable |
| --- | --- |
| Hardware | Prototipo, fuentes, repuestos, etiquetas, resguardos y arnés identificado. |
| Software | Repositorio v1.0, firmware, modelo, configuración y dependencias fijadas. |
| Fabricación | CAD final del taller, plano acotado, materiales y BOM realmente comprada. |
| Evidencia | Dataset manifest, particiones, benchmark, 200 ciclos y matriz de fallos. |
| Operación | Instrucciones de una página, límites del ingreso y recuperación de errores. |
| Respaldo | Imagen de microSD, versión anterior operativa y copia de los registros. |

## Demostración en diciembre

Explicar el problema, mostrar el recorrido interno y ejecutar un conjunto variado dentro del catálogo validado. Mostrar también un rechazo y una recuperación controlada. Presentar métricas medidas y límites conocidos. Un video de respaldo debe identificarse como grabación; una decisión manual debe identificarse como diagnóstico.

Segunda Universidad aporta programación, C/C++, Python, estructuras de datos, IA, sensores, pruebas y observabilidad. Durante estas seis semanas, el estudio complementario se concentra en el obstáculo técnico de la semana y produce una pieza verificable de SorTV1. Ese aprendizaje permanece útil para VizionarIA, cuyo desarrollo puede continuar en paralelo.

# 26 Fuentes y primeras acciones

Fuentes técnicas primarias consultadas para decisiones y referencias de compra. Los objetivos, cálculos de dimensionamiento y asignaciones de presupuesto son propuestas de este plan; deben contrastarse con el hardware y las cotizaciones definitivas.

S1 · Raspberry Pi 5 y alimentación

S2 · Raspberry Pi AI HATs y variantes

S3 · NVIDIA Jetson Orin Nano Super

S4 · Cámara Raspberry Pi y conectores

S5 · MobileNetV3 Small en Torchvision

S6 · Pico SDK y periféricos

S7 · DRV8825 y consideraciones de alimentación

S8 · Familia Raspberry Pi Pico

S9 · VL53L0X y uso de varios sensores

S10 · API de pySerial

S11 · Transferencia de aprendizaje en PyTorch

S12 · ONNX Runtime en Raspberry Pi

S13 · HX711 y niveles de señal

P1 · Precio Pi 5 de 2 GB

P2 · Cámara, fuente, ventilador y microSD

P3 · Precio Pico W con headers

Referencia interna: “Arquitectura y explicacion del proyecto(5).txt”, aportada por Mane. Se conserva como guía de disciplina arquitectónica de VizionarIA, sin trasladar sus requisitos de wearable al contenedor.

## Acciones de las primeras 48 horas

Asignar responsabilidades y bloques horarios; reunir diez objetos límite y los cuatro recipientes; pedir dos cotizaciones con fecha de entrega; confirmar herramientas prestadas; cerrar el presupuesto; abrir el repositorio y hacer la primera captura. Con esos seis resultados se puede autorizar internamente la fabricación funcional con medidas reales.